ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG NÊN TẢNG BEAUTYCARE-ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO PHÂN TÍCH DA VÀ RECOMMENDATION SẢN PHẨM

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD: Th.S Hồ Lê Viết Nin

Thành Viên:

Nguyễn Thị Thanh Thuý	- 28207205208

Phan Thế Đạt	- 28211142965

Nguyễn Trung Đức	- 28211101359

Lê Văn Quốc Hoài	- 28214934587

Lê Hoài Nam	                 - 28211154099

Đà Nẵng, Tháng 03 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | BCARE |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng nền tảng BeautyCare - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phân tích da và Recommendation sản phẩm |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 18/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/5/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Nttthuy1403@gmail.com |  | 0856578543 |
| Thành viên nhóm | Phan Thế Đạt | Thedat05.2004@gmail.com |  | 0705869680 |
|  | Nguyễn Trung Đức | ntdaceqb456@gmail.com |  | 0967872755 |
|  | Lê Văn Quốc Hoài | haoace12@gmail.com |  | 0846411797 |
|  | Lê Hoài Nam | nguyenducninh210303@gmail.com |  | 0862861329 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |  |  |
| Tác giả | Nguyễn Thị Thanh Thúy |  |  |
| Chức năng | Scrum master |  |  |
| Ngày | 18/03/2026 | Tên tệp: | 04_[KLTN - 13] ProjectPlan |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 18/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 30/03/2026 | Cập nhật tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 18/03/2026 |
| Chủ sở hữu |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 18/03/2026 |
| Scrum master |  | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 18/03/2026 |
| Thành viên |  | Phan Thế Đạt | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 18/03/2026 |
|  |  | Nguyễn Trung Đức | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 18/03/2026 |
|  |  | Lê Văn Quốc Hoài | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 18/03/2026 |
|  |  | Lê Hoài Nam | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 18/03/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Tổng quát về dự án	1

1.3.	Mục tiêu của dự án	1

1.4.	Phạm vi	3

1.5.	Giả định ràng buộc	3

1.6.	Các bên liên quan	3

1.7.	Mô hình	3

2.	TỔ CHỨC NHÓM	4

2.1.	Thông tin nhóm Scrum	4

2.2.	Vai trò và trách nhiệm	4

2.3.	Giao tiếp và báo cáo	6

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	7

3.1.	Phạm vi	7

3.2.	Work breakdown strure	7

4.	KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ	8

4.1.	Các cột mốc	8

4.2.	Kế hoạch chi tiết	9

4.3.	Chi phí	20

4.3.1.	Chi phí người / giờ	20

4.3.2.	Tổng chi phí dự toán	20

5.	TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN	21

5.1.	Nguyễn tắc và các giai đoạn khác nhau	21

5.2.	Agile – Tổ chức Scrum	22

5.3.	Agile – Ưu điểm của Scrum	23

6.	RỦI RO DỰ ÁN	24

7.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	26

7.1.	Mục tiêu chất lượng	26

7.2.	Chỉ số	26

7.3.	Kiểm tra	27

7.4.	Khắc phục sự cố	28

8.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	28

9.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	29

9.1.	Cộng nghệ để phát triển dự án	29

9.2.	Môi trường phát triển	29

9.3.	Hạng mục khác	29

10.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Tài liệu này nhằm trình bày chi tiết các mục tiêu và kế hoạch phát triển dự án "Xây dựng nền tảng BeautyCare - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phân tích da và recommendation sản phẩm". Nội dung bao gồm các bước thực hiện cụ thể từ việc thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình AI phân tích da, thiết kế cơ sở dữ liệu, đến xây dựng giao diện người dùng. Tài liệu cũng vạch rõ sự phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, các mốc thời gian quan trọng trải dài từ giữa tháng 3 đến tháng 5, và các nguồn lực công nghệ cần thiết để đảm bảo hệ thống phân tích và gợi ý sản phẩm được triển khai đúng tiến độ.

Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ mô tả quy trình quản lý dự án, phân bổ nguồn lực cho từng giai đoạn phát triển (bao gồm xây dựng API, thiết kế frontend và tích hợp mô hình học máy), đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện đúng hạn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ chính xác của AI cũng như trải nghiệm người dùng. Tài liệu này không chỉ cung cấp cái nhìn tổng thể về nền tảng BeautyCare mà còn là cơ sở thực tiễn để nhóm phát triển theo dõi, quản lý, đánh giá tiến độ và điều chỉnh linh hoạt các hoạt động trong suốt quá trình hoàn thiện đồ án..

  - Tổng quát về dự án

Dự án này sẽ được phát triển dựa trên các yêu cầu người dùng đã được xác định trong User Stories và Product Backlog, đảm bảo các tính năng phát triển đúng theo nhu cầu thực tế của người sử dụng. User Stories mô tả các yêu cầu chi tiết từ góc độ người dùng, giúp nhóm phát triển tập trung vào các tính năng quan trọng mà người dùng cần. Trong khi đó, Product Backlog sẽ bao gồm tất cả các tính năng, yêu cầu và công việc phát triển cần hoàn thành trong suốt quá trình triển khai dự án.

Đối với nền tảng BeautyCare, dự án hướng tới việc xây dựng một giải pháp chăm sóc da thông minh và cá nhân hóa, kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ Web và Trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, cốt lõi của hệ thống là khả năng cho phép người dùng tải lên hình ảnh khuôn mặt, từ đó mô hình học máy sẽ tiến hành phân tích tự động để nhận diện các vấn đề về da (như mụn, thâm, nám, nếp nhăn,...). Dựa trên kết quả phân tích và hồ sơ da học của từng cá nhân, hệ thống sẽ sử dụng thuật toán gợi ý (recommendation) để đề xuất các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm hoặc lộ trình điều trị phù hợp nhất.

Về mặt kiến trúc công nghệ, nền tảng sẽ được xây dựng dựa trên một hệ sinh thái hiện đại và tối ưu: sử dụng ReactJS để phát triển giao diện người dùng (Frontend) tương tác trực quan, NodeJS để xử lý logic phía máy chủ (Backend), và MySQL để quản trị cơ sở dữ liệu (lưu trữ thông tin người dùng, lịch sử phân tích, danh mục sản phẩm). Tính năng AI sẽ được thiết kế thành một module độc lập và tích hợp API với hệ thống chính.

Toàn bộ quá trình từ phân tích thiết kế hệ thống, thu thập dữ liệu huấn luyện AI, cho đến lập trình và kiểm thử sẽ được chia nhỏ thành các giai đoạn (Sprint) dựa trên Product Backlog. Cách tiếp cận này giúp nhóm phát triển linh hoạt trong việc đánh giá tiến độ, kiểm soát rủi ro và đảm bảo sản phẩm cuối cùng giải quyết trọn vẹn "nỗi đau" (pain points) của người dùng trong việc thấu hiểu làn da và tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

  - Mục tiêu của dự án

Xây dựng nền tảng BeautyCare tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phân tích tình trạng da và tự động gợi ý sản phẩm chăm sóc cá nhân hóa, bao gồm các chức năng cơ bản như:

- Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và thiết lập hồ sơ tình trạng da (skin profile) của người dùng.

- Phân tích da bằng AI: Cho phép người dùng chụp hoặc tải hình ảnh khuôn mặt lên hệ thống để AI tự động phân tích, nhận diện và đánh giá các vấn đề về da (như mụn, thâm, nám, nếp nhăn, loại da...).

- Gợi ý sản phẩm (Recommendation): Thuật toán tự động đề xuất các sản phẩm mỹ phẩm và xây dựng chu trình chăm sóc da (skincare routine) tối ưu nhất dựa trên kết quả phân tích từ AI và hồ sơ cá nhân.

- Tương tác & Cung cấp thông tin: Tìm kiếm thông tin/sản phẩm chăm sóc da, đọc blog kiến thức làm đẹp, xem đánh giá (review) chi tiết về các loại mỹ phẩm.

- Mua sắm & Đặt hàng: Cho phép người dùng thêm sản phẩm gợi ý vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi tình trạng đơn hàng.

- Hệ thống quản trị (Admin): Quản lý danh mục/thông tin hàng hóa mỹ phẩm, quản lý danh sách khách hàng và theo dõi thống kê lịch sử phân tích da của người dùng.

- Quản lý doanh thu & Kho: Quản lý và theo dõi các đơn hàng, doanh thu bán ra, cũng như số lượng nhập/xuất/tồn kho của các sản phẩm trên hệ thống.

  - Phạm vi

- Tài liệu này cung cấp cho người đọc các thông tin chi tiết về 5 thành viên trong nhóm phát triển, phân chia vai trò cụ thể của từng cá nhân (phát triển mô hình AI, quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, xây dựng giao diện ReactJS, viết tài liệu,...), cùng với kế hoạch, quy trình và khuôn khổ công nghệ mà dự án áp dụng.

- Lên kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển của đồ án tốt nghiệp dựa theo quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu (từ 12/03/2026), thời gian kết thúc (dự kiến 15/05/2026), và tiến trình triển khai công việc cụ thể qua từng Sprint.

- Xác định, dự tính các mức chi phí (như phí duy trì server, domain, API nếu có), khối lượng công việc, thời gian hoàn thành từng module (Frontend, Backend, AI), à mức độ tham gia của từng thành viên trong nhóm.

- Hệ thống được xây dựng phát triển trên nền tảng ứng dụng Web, tối ưu hóa giao diện thân thiện với người dùng và có thể chạy mượt mà trên đa trình duyệt (Google Chrome, FireFox, Microsoft Edge, Safari,…).

- Đáp ứng tốt đối với các lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp (Skincare), da liễu thẩm mỹ, và thương mại điện tử chuyên phân phối mỹ phẩm.

  - Giả định ràng buộc

- Người dùng phải có trang thiết bị điện tử (Laptop, PC,…)

- Có các trình duyệt như Chrome, Fire Fox, Google Egde,…

- Có kết nối internet.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product owner

- Team members

  - Mô hình

- Trong dự án này, chúng tôi nghiên cứu và áp dụng mô hình Scrum để quản lý tiến độ và phát triển nền tảng BeautyCare, giúp nhóm linh hoạt trong việc chia nhỏ các giai đoạn (Sprint) để tích hợp song song giữa phát triển Web và huấn luyện mô hình AI.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1. Thông tin nhóm Scrum

| Họ và tên | Phone | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Hồ Lê Viết Nin | 0905455246 | hlvnin88@gmail.com | Mentor |
| Nguyễn Thị Thanh Thúy | 0856578543 | Nttthuy1403@gmail.com | Scrum Master |
| Phan Thế Đạt | 0705869680 | Thedat05.2004@gmail.com | Thành viên |
| Nguyễn Trung Đức | 0967872755 | ntdaceqb456@gmail.com | Thành viên |
| Lê Văn Quốc Hoài | 0846411797 | haoace12@gmail.com | Thành viên |
| Lê Hoài Nam | 0862861329 | nguyenducninh210303@gmail.com | Thành viên |

  - Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm phát triển. - Đưa ra lời khuyên, các chỉ dẫn về dự án. - Hỗ trợ các vấn đề liên quan. | Hồ Lê Viết Nin |
| Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Phan Thế Đạt Nguyễn Trung Đức Lê Văn Quốc Hoài Lê Hoài Nam |
| Scrum master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Thị Thanh Thúy |

Bảng 2.3. Phương thức giao tiếp

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | Group chat, zoom |
| Manager, Mentor và Team Members | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Meeting, zoom |

  - Giao tiếp và báo cáo

Bảng 2.4. Các báo cáo và meeting

| Loại giao tiếp | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin | Tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao tiếp nhóm |  |  |  |  |
| Các cuộc họp hàng ngày | Group chat | Hằng ngày | Thông tin về những việc đã thực hiện trong 24 giờ qua, kế hoạch làm việc cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và giải pháp cần thiết. Thời lượng cuộc họp khoảng 15 phút. | Project team |
| Cuộc họp lập kế hoạch nhiệm vụ | Họp trực tiếp, online, group chat | 7 - 10 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau phân tích các yêu cầu, chức năng, công việc của sprint sẽ thực hiện, lên kế hoạch và thiết kế cho sprint. | Project team, Product Owner |
| Họp Đánh giá Nhiệm vụ | Meeting zoom, group chat | 7 - 10 ngày | Hoàn tất tài liệu. Đối với từng giai đoạn, chia sẻ tài liệu, đưa ra điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên, nhiệm vụ giai đoạn và tính toán giải pháp dự án đo lường. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp bên ngoài và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý công việc | Group chat, Github, jira | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web được sử dụng để quản lý hoặc giao nhiệm vụ, báo cáo lỗi / sự cố. | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

Nền tảng Web cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện cho người dùng cá nhân có nhu cầu theo dõi và chăm sóc da khoa học, cũng như các cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, cơ sở làm đẹp (spa, phòng khám da liễu) có nhu cầu về một hệ thống kinh doanh và quản lý thông minh. Hệ thống tích hợp tính năng cốt lõi là Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nhận diện, phân tích các vấn đề về da qua hình ảnh, từ đó đưa ra gợi ý (recommendation) sản phẩm và lộ trình chăm sóc cá nhân hóa, đồng thời cung cấp đầy đủ các tính năng thương mại điện tử giúp quản lý khách hàng, đơn hàng và sản phẩm hiệu quả.

  - Work breakdown strure

Hình 3.2. Sơ đồ cấu trúc công việc

- KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ

  - Các cột mốc

Dưới đây là bảng liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án với khung thời gian dự kiến mà nhóm phát triển thực hiện.

Bảng 4.1. Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo và chuẩn bị | 4 ngày | 12/03 /2026 | 15/03 /2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 4 ngày | 16/03 /2026 | 19/03 /2026 |
| 3 | Triển khai | 48 ngày | 20/03 /2026 | 06/05/2026 |
| 4 | Kiểm thử & Phản hồi | 5 ngày | 07/05 /2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Hoàn thiện & Triển khai | 4 ngày | 12/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Kế hoạch chi tiết

Dưới đây là bảng liệt kê chi tiết lịch làm việc của nhóm phát triển với các sự kiện và mốc thời gian đi kèm.

Bảng 4.2. Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ |  | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 12/3/2026 | 15/03/2026 | 64 |  |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 12/3/2026 | 14/03/2026 | 24 |  | All Team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 16 |  | Thúy, Đạt |
| 2 | Bắt đầu | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 80 |  |  |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 10 |  | All Team |
| 2.2 | Tạo tài liệu User Story | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 12 |  | Nam |
| 2.3 | Tạo tài liệu Product Backlog | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 8 |  | Đức |
| 2.4 | Tạo tài liệu Project Plan | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 8 |  | Thúy |
| 2.5 | Phân tích & Thiết kế kiến trúc DB, AI | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 16 |  | Thúy, Đạt |
| 3 | Phát triển | 20/03/2026 | 11/5/2026 | 940 |  |  |
| 3.1 | Sprint 1 (Auth, Profile, AI Soi da, Admin) | 20/03/2026 | 12/4/2026 | 450 |  |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 10 |  | All Team |
| 3.1.2 | Tạo tài liệu Sprint Backlog 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 6 |  | Thúy |
| 3.1.3 | Thiết kế database | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 12 |  |  |
| 3.1.3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu Sprint 1 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 10 |  | Thúy |
| 3.1.3.2 | Tạo tài liệu database | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 |  | Hoài |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 32 |  |  |
| 3.1.4.1 | Thiết kế trang đăng ký (PB01) | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.1.4.2 | Thiết kế trang đăng nhập (PB02) | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.1.4.3 | Thiết kế trang đổi mật khẩu (PB03) | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.1.4.4 | Thiết kế trang cập nhật hồ sơ (PB05) | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.1.4.5 | Thiết kế trang soi da AI (PB06) | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 4 |  | Hoài |
| 3.1.4.6 | Thiết kế trang xem kết quả soi da (PB07) | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 |  | Hoài |
| 3.1.4.7 | Thiết kế trang QL tài khoản (PB20) | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 |  | Thúy |
| 3.1.4.8 | Thiết kế trang QL sản phẩm (PB21) | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 |  | Thúy |
| 3.1.4.9 | Review tất cả giao diện Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 8 |  | All Team |
| 3.1.5 | Thiết kế test case | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 18 |  |  |
| 3.1.5.1 | Thiết kế test case đăng ký, đăng nhập | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4 |  | Nam |
| 3.1.5.2 | Thiết kế test case đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 |  | Nam |
| 3.1.5.3 | Thiết kế test case soi da & xem kết quả | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 5 |  | Nam |
| 3.1.5.4 | Thiết kế test case QL tài khoản, QL sản phẩm | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 5 |  | Nam |
| 3.1.6 | Coding | 21/03/2026 | 7/4/2026 | 180 |  |  |
| 3.1.6.1 | Code cập nhật & huấn luyện AI Soi da (PB22) | 21/03/2026 | 2/4/2026 | 60 |  | Đạt |
| 3.1.6.2 | Code FE, BE trang đăng ký (PB01) | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 8 |  | Thúy, Đức |
| 3.1.6.3 | Code FE, BE trang đăng nhập (PB02) | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 6 |  |  |
| 3.1.6.4 | Code FE, BE trang đổi mật khẩu (PB03) | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 6 |  | Thúy, Đức |
| 3.1.6.5 | Code FE, BE trang cập nhật hồ sơ (PB05) | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 10 |  | Thúy, Đức |
| 3.1.6.6 | Code FE, BE trang QL tài khoản (PB20) | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 12 |  | Thúy, Đức |
| 3.1.6.7 | Code FE, BE trang QL sản phẩm (PB21) | 29/03/2026 | 31/03/2026 | 16 |  | Thúy, Đức |
| 3.1.6.8 | Code FE, BE trang soi da AI (PB06) | 1/4/2026 | 4/4/2026 | 20 |  | Thúy, Hoài |
| 3.1.6.9 | Code FE, BE trang KQ soi da & Tích hợp AI | 5/4/2026 | 7/4/2026 | 20 |  | Thúy, Đạt, Hoài |
| 3.1.6.10 | Review code Sprint 1 | 8/4/2026 | 8/4/2026 | 10 |  | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 9/4/2026 | 9/4/2026 | 16 |  |  |
| 3.1.7.1 | Test trang đăng ký, đăng nhập | 9/4/2026 | 9/4/2026 | 3 |  | Nam |
| 3.1.7.2 | Test trang đổi mật khẩu, hồ sơ cá nhân | 9/4/2026 | 9/4/2026 | 3 |  | Nam |
| 3.1.7.3 | Test trang soi da, xem kết quả AI | 9/4/2026 | 9/4/2026 | 5 |  | Nam |
| 3.1.7.4 | Test trang QL tài khoản, QL sản phẩm | 9/4/2026 | 9/4/2026 | 5 |  | Nam |
| 3.1.8 | Fix Bugs | 10/4/2026 | 11/4/2026 | 20 |  |  |
| 3.1.8.1 | Fix Bug trang đăng ký, đăng nhập | 10/4/2026 | 10/4/2026 | 3 |  | Thúy, Hoài |
| 3.1.8.2 | Fix Bug trang đổi mật khẩu, hồ sơ | 10/4/2026 | 10/4/2026 | 3 |  | Thúy, Hoài |
| 3.1.8.3 | Fix Bug trang soi da, kết quả AI | 10/4/2026 | 11/4/2026 | 8 |  | Đạt, Thúy, Hoài |
| 3.1.8.4 | Fix Bug QL tài khoản, QL sản phẩm | 11/4/2026 | 11/4/2026 | 6 |  | Thúy, Đức |
| 3.1.9 | Re-testing | 12/4/2026 | 12/4/2026 | 10 |  |  |
| 3.1.9.1 | Re-test trang đăng ký, đăng nhập | 12/4/2026 | 12/4/2026 | 2 |  | Nam |
| 3.1.9.2 | Re-test trang đổi mật khẩu, hồ sơ | 12/4/2026 | 12/4/2026 | 2 |  | Nam |
| 3.1.9.3 | Re-test trang soi da, kết quả AI | 12/4/2026 | 12/4/2026 | 4 |  | Nam |
| 3.1.9.4 | Re-test QL tài khoản, QL sản phẩm | 12/4/2026 | 12/4/2026 | 2 |  | Nam |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 12/4/2026 | 12/4/2026 | 10 |  |  |
| 3.1.10.1 | Họp review Sprint 1 & Viết tài liệu | 12/4/2026 | 12/4/2026 | 10 |  | All Team |
| 3.2 | Sprint 2 (E-commerce, Recommend, Blog) | 13/04/2026 | 6/5/2026 | 490 |  |  |
| 3.2.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 8 |  | All Team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 6 |  | Thúy |
| 3.2.3 | Thiết kế database | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 10 |  |  |
| 3.2.3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu Sprint 2 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 10 |  | Thúy |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 40 |  |  |
| 3.2.4.1 | Thiết kế trang tìm kiếm (PB04) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.2.4.2 | Thiết kế trang nhật ký làm da (PB08) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 |  | Hoài |
| 3.2.4.3 | Thiết kế trang xem chi tiết sản phẩm (PB10) | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 |  | Đức |
| 3.2.4.4 | Thiết kế trang giỏ hàng (PB11) | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 |  | Đức |
| 3.2.4.5 | Thiết kế trang thanh toán (PB12) | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 |  | Đức |
| 3.2.4.6 | Thiết kế chức năng gửi phản hồi (PB13) | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.2.4.7 | Thiết kế trang đặt lịch chuyên gia (PB14) | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 |  | Hoài |
| 3.2.4.8 | Thiết kế trang KQ khách hàng cho chuyên gia (PB15) | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 |  | Hoài |
| 3.2.4.9 | Thiết kế trang tư vấn/trả lời khách hàng (PB16,18) | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 |  | Hoài |
| 3.2.4.10 | Thiết kế trang điều chỉnh Recommendation (PB17) | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 |  | Hoài |
| 3.2.4.11 | Thiết kế trang viết & đọc bài tin tức (PB19) | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 |  | Đức |
| 3.2.4.12 | Thiết kế trang QL đơn hàng (PB23) | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 4 |  | Đức |
| 3.2.4.13 | Thiết kế trang QL bài đăng tin tức (PB24) | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 4 |  | Đức |
| 3.2.5 | Thiết kế test case | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 22 |  |  |
| 3.2.5.1 | Thiết kế test case giỏ hàng, thanh toán, QL đơn | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 8 |  | Nam |
| 3.2.5.2 | Thiết kế test case chuyên gia, tư vấn, nhật ký da | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 8 |  | Nam |
| 3.2.5.3 | Thiết kế test case tìm kiếm, blog, phản hồi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 6 |  | Nam |
| 3.2.6 | Coding | 14/04/2026 | 1/5/2026 | 220 |  |  |
| 3.2.6.1 | Code AI tư vấn gợi ý sản phẩm (PB09) | 14/04/2026 | 21/04/2026 | 50 |  | Đạt |
| 3.2.6.2 | Code FE, BE chi tiết SP, Giỏ hàng (PB10,11) | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 20 |  | Thúy, Đức |
| 3.2.6.3 | Code FE, BE thanh toán, QL đơn hàng (PB12,23) | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 24 |  | Thúy, Đức |
| 3.2.6.4 | Code FE, BE đặt lịch, xem KQ khách hàng (PB14,15) | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 20 |  | Thúy, Hoài |
| 3.2.6.5 | Code FE, BE tư vấn, trả lời câu hỏi (PB16,18) | 25/04/2026 | 26/04/2026 | 12 |  | Thúy, Hoài |
| 3.2.6.6 | Code FE, BE gửi phản hồi (PB13) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 6 |  | Thúy, Đức |
| 3.2.6.7 | Code FE, BE điều chỉnh Recommendation (PB17) | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 12 |  | Đạt, Hoài |
| 3.2.6.8 | Code FE, BE đọc & viết bài tin tức (PB19) | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 12 |  | Thúy, Đức |
| 3.2.6.9 | Code FE, BE QL bài đăng tin tức (PB24) | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 10 |  | Thúy, Đức |
| 3.2.6.10 | Code FE, BE tìm kiếm (PB04) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 6 |  | Thúy, Đức |
| 3.2.6.11 | Code FE, BE nhật ký làm da & AI tư vấn (PB08,09) | 1/5/2026 | 1/5/2026 | 16 |  | Thúy,Đạt,Hoài |
| 3.2.6.12 | Review code Sprint 2 | 2/5/2026 | 2/5/2026 | 10 |  | All Team |
| 3.2.7 | Testing | 3/5/2026 | 4/5/2026 | 18 |  |  |
| 3.2.7.1 | Test chức năng giỏ hàng, thanh toán, QL đơn | 3/5/2026 | 3/5/2026 | 6 |  | Nam |
| 3.2.7.2 | Test luồng chuyên gia, tư vấn, feedback | 3/5/2026 | 4/5/2026 | 6 |  | Nam |
| 3.2.7.3 | Test tìm kiếm, tin tức, nhật ký, gợi ý AI | 4/5/2026 | 4/5/2026 | 6 |  | Nam |
| 3.2.8 | Fix Bugs | 5/5/2026 | 5/5/2026 | 20 |  |  |
| 3.2.8.1 | Fix bug giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng | 5/5/2026 | 5/5/2026 | 6 |  | Thúy, Đức |
| 3.2.8.2 | Fix bug luồng chuyên gia, tư vấn | 5/5/2026 | 5/5/2026 | 6 |  | Thúy, Hoài |
| 3.2.8.3 | Fix bug tìm kiếm, tin tức, gợi ý AI | 5/5/2026 | 5/5/2026 | 8 |  | Đạt, Thúy,Đức |
| 3.2.9 | Re-testing | 6/5/2026 | 6/5/2026 | 12 |  |  |
| 3.2.9.1 | Re-test toàn bộ tính năng Sprint 2 | 6/5/2026 | 6/5/2026 | 12 |  | Nam |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 6/5/2026 | 6/5/2026 | 10 |  |  |
| 3.2.10.1 | Họp review Sprint 2 & Rút kinh nghiệm | 6/5/2026 | 6/5/2026 | 10 |  | All Team |
| 4 | Kiểm thử toàn hệ thống & Phản hồi | 7/5/2026 | 11/5/2026 | 80 |  |  |
| 4.1 | Test End-to-End, tải trọng hệ thống (UAT) | 7/5/2026 | 9/5/2026 | 24 |  | Nam |
| 4.2 | Fix Bug Final, tối ưu tốc độ & giao diện | 10/5/2026 | 11/5/2026 | 46 |  | Thúy,Đạt,Đức,Hoài |
| 4.3 | Họp chốt phản hồi toàn hệ thống | 11/5/2026 | 11/5/2026 | 10 |  | All Team |
| 5 | Hoàn thiện và triển khai | 12/5/2026 | 15/05/2026 | 70 |  |  |
| The total of working hour(s): (1) +(2) +(3) +(4) +(5) |  |  |  |  | 1234 |  |

  - Chi phí

    - Chi phí người / giờ

Bảng 4.3. Bảng chi phí người/giờ

| Họ tên | Vai trò | Mức lương (VNĐ/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Thanh Thúy | Scrum Master | 25.000 |
| Phan Thế Đạt | Thành viên nhóm | 25.000 |
| Nguyễn Trung Đức | Thành viên nhóm | 25.000 |
| Lê Văn Quốc Hoài | Thành viên nhóm | 25.000 |
| Lê Hoài Nam | Thành viên nhóm | 25.000 |

    - Tổng chi phí dự toán

Bảng 4.4. Tổng chi phí dự toán

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 1234 giờ | 30.850.000 |
| 2 | Chi phí khấu hao thiết bị | 100.000đ/1 người/1 tháng | 1.000.000 |
| 3 | Chi phí tài liệu, in ấn,… | Tệp/cuốn | 1.000.000 |
| 4 | Hỗ trỡ chi phí đi lại | 200.000đ/1 người/1 tháng | 2.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 34.850.000 |

Trong đó:

- Giờ làm việc: Tổng chi phí cho giờ làm việc là 30.850.000. Tổng số giờ làm việc của tất cả thành viên nhóm trong suốt dự án là 1234 giờ nhân với mức lương 25.000đ/giờ.

- Chi phí khấu hao thiết bị: Mỗi thành viên trong nhóm sẽ nhận hỗ trợ chi phí khấu hao thiết bị cá nhân là 100.000đ/tháng. Vậy tổng chi phí hỗ trợ là 1.000.000đ

- Chi phí tài liệu, in ấn: Tổng là 1.000.000 cho việc in ấn tài liệu trong quá trình phát triển dự án.

- Hỗ trợ chi phí đi lại: Mỗi thành viên trong nhóm sẽ được nhận hỗ trợ chi phí đi lại là 200.000đ/tháng. Vậy tổng chi phí hỗ trợ là 2.000.000đ

- TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN

  - Nguyễn tắc và các giai đoạn khác nhau

Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 5.1. Các giai đoạn trong Scrum.

  - Agile – Tổ chức Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 5.2. Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

  - Agile – Ưu điểm của Scrum

- Scrum khác với các phương pháp phát triển khác thông qua những lợi thế của nó mà biến nó thành một phản ứng thực dụng để đáp ứng các nhu cầu hiện tại của các chử sở hữu sản phẩm.

- Phương pháp lặp đi lặp lại và tăng dần: điều này cho phép tránh hiệu ứng đường hầm, tức là thực tế chỉ thấy kết quả ở lần phân phối cuối cùng và không có gì hoặc hầu như không có gì trong toàn bộ giai đoạn phát triển, điều này thường xuyên xảy ra với các phát triển chu kỳ .

- Khả năng thích ứng tối đa để phát triển sản phẩm và ứng dụng: thành phần tuần tự của nội dung sprint cho phép thêm một sửa đổi hoặc một tính năng không được lên kế hoạch ban đầu. Đây chính xác là những gì làm cho phương thức này trở nên nhanh chóng.

- Phương pháp có sự tham gia: mọi thành viên trong nhóm được yêu cầu phát biểu ý kiến của mình và có thể đóng góp vào tất cả các quyết định được thực hiện trong dự án. Do đó, các thành viên tham gia nhiều hơn và có động lực hơn.

- Tăng cường giao tiếp: bằng cách làm việc trong cùng một phòng phát triển hoặc được kết nối thông qua các phương tiện giao tiếp khác nhau, nhóm có thể dễ dàng giao tiếp và trao đổi ý kiến về những trở ngại để loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

- Tối đa hóa sự hợp tác: giao tiếp hàng ngày giữa khách hàng và nhóm cho phép họ cộng tác chặt chẽ hơn.

- Tăng năng suất: vì nó loại bỏ các ràng buộc nhất định của các phương pháp cổ điển, chẳng hạn như tài liệu hoặc hình thức hóa phóng đại, SCRUM cho phép tăng năng suất của nhóm. Bằng cách thêm vào điều này, trình độ của mỗi mô-đun cho phép xác định ước tính, mọi người có thể so sánh hiệu suất của họ với năng suất trung bình của nhóm.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 6.1. Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 6.2. Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục bởi các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 7.1. Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 7.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 2 tháng | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 7.3. Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Khắc phục sự cố

Bảng 7.4. Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 8.1. Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Cộng nghệ để phát triển dự án

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: Reactjs, Typescript, Nodejs,…

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL

      - Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum Model

  - Môi trường phát triển

      - Máy người dùng phải có các trình duyệt web (Chrome, Fire Fox, Google Egde,…) và được kết nối internet.

      - Phần mềm phát triển dự án: Visual Studio Code

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github

  - Hạng mục khác

      - Nguồn lực: 5 người

      - Kinh phí: Hạn chế

      - Thời gian: Dự án hoàn thành trong vòng 2 tháng

      - Công nghệ: Reactjs, Typescript, Tailwindcss, Shadcn UI, Nestjs, Prisma,…

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation